## Sheet1
1.pielikums Jaunsardzes centra rīkojumam
JC centra organizētie pasākumi
Novadu atbildība
dalība
| citi | [12 empty] | Jaunsardzes centra galveno pasākumu plāns 2023.gadam
ar MTL saistītie pasākumi
Norise tiks precizēta
|  | P | O | T | C | P | S | SV | P | O | T | C | P | S | SV | P | O | T | C | P | S | SV | P | O | T | C | P | S | SV | P | O | T | C | P | S | SV | P | O
| Janvāris | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa | [6 empty] | SV 1: 53; P 2: 1; P 9: 2; P 16: 3; P 23: 4; P 30: 5
Pieteikānās VAM nometnēm e-vidē
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi | [6 empty] | S 7: Janvāra skrējiens Lietuva (Viļņa) 5.NP
| Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi | [6 empty] | P 6: Kalpaka piemiņas pasākums 1., 3.NP; P 13: Barikāžu pasākums Zaķusalā 5.NP; P 20: Barikāžu piemiņas pasākums Doma laukumā 5.NP
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana Februāris | [6 empty] | SV 1: Rekrutēšana konkurss; O 24: Atlase; C 26: Ziņojums JCD
| Rekrutēšana Janvāris | [6 empty] | P 2: Pieņem darbā; P 9: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; P 16: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; P 23: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; T 25: ADMINISTRĀCIJA
| Rekrutēšana Decembris | [6 empty] | P 2: Sagatavošanšanās NSV 5PAX NP +1 PAX PID Nodrošinājums - AND NN Mežaine; T 4: NSV kurss 25PAX Nodrošinājums - AND NN Mežaine; P 6: LSPA; S 7: NSV kurss 25PAX Nodrošinājums - AND NN Mežaine; P 16: Administrācija Citi kursi; P 23: Administrācija Citi kursi
| Instruktoru un darbinieku kursi | [6 empty] | P 2: Kvalifikācijas seminārs (A, B, C) 4PAX PID Nodrošinājums - PID 60 PAX Saldus; P 6: LSPA; C 19: e-VAM Instruktoru sagatavošana 10 PAX NP 2PAX PID Attālināti
Kvalifikācijas seminārs (PPP) 3xPAX+Ārpakalpojums (1.,3., 4.NP) Nodrošinājums - 1.NP 72 PAX Saldus
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi | [6 empty] | SV 1: Skolēnu brīvdienas; P 13: 1.pusgada mācību procesa izvērtējums; P 16: Rīkojums par VAM skolu pieteikšanos; P 23: Rīkojums par JSI slodzēm; O 31: 1.pusgada mācību procesa izvērtējuma apkopojums
| Februāris |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Nedēļa |  |  | 1: 5; 6: 6; 13: 7; 20: 8; 27: 9
Pieteikānās VAM nometnēm e-vidē
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
Sporta pasākumi
Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana Februāris |  |  | 20: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; 27: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss
| Rekrutēšana Janvāris |  |  | 4: Sagatavošanās (TtT) "Pamata militāro prasmju kursam" 6PAX NP +1PAX PID Nodrošinājums 1.NP Mežaine; 6: Pamata militāro prasmju kurss 50PAX Nodrošinājums 1.NP Mežaine (06.02. - 16.02.2023.); 10: Studiju diena; 11: Pamata militāro prasmju kurss 50PAX Nodrošinājums 1.NP Mežaine (06.02. - 16.02.2023.); 20: Administrācija Citi kursi; 27: Administrācija Citi kursi
Administrācija Citi kursi
Rekrutēšana Decembris | bar: 4 to 17; 20 to 24; 27 to 28
| Instruktoru un darbinieku kursi |  |  | 16: VAM sagatavošanās seminārs; 23: e-VAM Instruktoru sagatavošana 10 PAX NP 2PAX PID Attālināti
PR pasākumi
Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi
|  |  |  | Pieteikšanās 4.līmeņa nometnei PID JSN | [18 empty] | 4.līmeņa nometnes dalībnieku apkopošana. NP informēšana Atbildīgas PID JS
VAM skolu pieteikšanās e-vidē
| Marts |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 1: 9; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 6: 10; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 13: 11; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 20: 12; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 27: 13
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 9: VAM nometņu dalībnieku sarakstu apkopošana; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 23: VAM 1., VAM 2. nometnes līgumu sagatavošana, nosūtīšana
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 7: Baltijas karavīru ziemas sporta spēles (Igaunija)
| Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 6: Kalpaka piemiņas pasākums 1., 3.NP; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 25: Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 1.NP Liepāja
| Sadarbība ar citām organizācijām |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 24: JS prezentācija skolu jauniešiem LNB
| Rekrutēšana Aprīlis |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 20: Konkurss
| Rekrutēšana Februāris |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 1: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 6: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 13: Sagatavošanās (TtT) NSV 10PAX NP +1 Nodrošinājums AND NN Mālpils; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 15: NSV kurss 50PAX Nodrošinājums AND NN Mālpils; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 17: LSPA; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 18: NSV kurss 50PAX Nodrošinājums AND NN Mālpils; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 22: Administrācija Citi kursi; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 27: Administrācija Citi kursi
| Rekrutēšana Janvāris |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 1: Administrācija Citi kursi; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 6: Administrācija Citi kursi
| Rekrutēšana Decembris |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 13: Administrācija Citi kursi; VAM skolu pieteikšanās e-vidē 20: Administrācija Citi kursi
| Instruktoru un darbinieku kursi |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē 16: e-VAM Instruktoru sagatavošana 10 PAX NP 2PAX PID Attālināti
PR pasākumi
Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi
3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide)
|  |  |  | VAM skolu pieteikšanās e-vidē | [9 empty] | VAM skolu pieteikšanās e-vidē | [8 empty] | Jauno VAM skolu apkopošana Sazināšanās ar skolām, kuras pieteikušās VAM PID VAM |  |  |  | VAM Jauno skolu saraksta iesniegšana JCD
NP nometnes
[12 empty] | JsP seminārs Iecava |  |  |  | Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) | [6 empty] | Skolēnu brīvdienas (12.klase)
| Aprīlis | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Nedēļa | [5 empty] | 1: 13; 3: 14; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 10: 15; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 17: 16; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 24: 17
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi | [5 empty] | 3: NBS nometņu vietas un laiku iesniegšana JCD Atbildīgais NP; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 28: Sagatavošanās 4.līmeņa nometnei Lāčusils 20PAX NP 4PAX PID JN Nodrošinājums AND NN; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 30: 4.līmeņa nometne Lāčusils 100PAX
NBS nometņu satura iesniegšana JCD
VAM 1., VAM 2. nometņu līgumu parakstīšana
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi | [5 empty] | Skolēnu brīvdienas (12.klase) 27: Latvijas skolu orientēšanās Kausa sacensībās
Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi
| Sadarbība ar citām organizācijām | [5 empty] | Skolēnu brīvdienas (12.klase) 22: Lielā Talka
| Rekrutēšana Aprīlis | [5 empty] | 1: Konkurss; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 12: Atlase; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 14: Ziņojums JCD
| Rekrutēšana Februāris | [5 empty] | 4: LSPA; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 11: Sagatavošanās SŠ kursam 10 PAX NP + 2 PID Mežaine/Lāčusils; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 13: Stacionārās šaušanas kurss; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 14: LSPA; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 15: Stacionārās šaušanas kurss 75 PAX Mežaine/Lāčusils Nodrošinājums - 1.NP/2.NP Mežaine/Lāčusils; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 24: Administrācija Citi kursi
Rekrutēšana Janvāris | bar: 4 to JsP seminārs Iecava 6; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 11 to Skolēnu brīvdienas (12.klase) 20; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 24 to Skolēnu brīvdienas (12.klase) 28
Rekrutēšana Decembris | bar: 4 to JsP seminārs Iecava 6; Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 11 to Skolēnu brīvdienas (12.klase) 20; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 24 to Skolēnu brīvdienas (12.klase) 28
| Instruktoru un darbinieku kursi | [5 empty] | Skolēnu brīvdienas (12.klase) 20: e-VAM Instruktoru sagatavošana 10 PAX NP 2PAX PID Attālināti
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi | [5 empty] | JsP seminārs Iecava 6: 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide); Skolēnu brīvdienas (1.-11.klase) 13: VAM Skolu sanāksme; Skolēnu brīvdienas (12.klase) 26: JSI slodzes aprēķina projekta iesniegšana JCD
| Maijs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa | 1: 18; 8: 19; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 15: 20; VAM Skolu sanāksme 22: 21; VAM Skolu sanāksme 29: 22
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi | 1: 4.līmeņa nometne (Lāčusils) 100PAX Organizē PID JS, Atbalstā 1.-5.NP 20PAX NP, 4.PID JS Nodrošinājums - AND NN; VAM Skolu sanāksme 30: VAM 1 sagatavošanās
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi | 6: Turlā kauss (3.NP), Strenči Starptautisks (3B+POL) 4x3Jaunieši +3 pieaugušie; VAM Skolu sanāksme 20: Jaunsargu salidojums Vieta: Ērgļi 300 PAX Atbildīgais PID JS Atbalstā 1.-5.NP Personāls NP 45 PAX; PID JS 5PAX Nodrošinājums - AND NN; VAM Skolu sanāksme 25: Youth sport game Lietuva 2JSI 12 JS 2.NP
RIMI RĪGAS MARATONS (Rīga)
| Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi | 4: NBS parāde NPV/NPVV Alūksne
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana aprīlis | 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 15: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; VAM Skolu sanāksme 22: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss; VAM Skolu sanāksme 29: Novada pārvaldes sagatavošanas kurss
Rekrutēšana Februāris
Rekrutēšana Janvāris
Rekrutēšana Decembris
| Instruktoru un darbinieku kursi | VAM Skolu sanāksme 18: e-VAM Instruktoru sagatavošana 10 PAX NP 2PAX PID Attālināti
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi | 3: JC Vadības seminārs Alūksne; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 16: 3.līmeņa programmas klātienes seminārs; VAM Skolu sanāksme 22: 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD
| Jūnijs |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Nedēļa |  |  |  | 1: 22; 5: 23; 12: 24; 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD 19: 25; 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD 26: 26
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi |  |  |  | 1: VAM 1 m.g. nometnes a. "Mežaine", 4. NP (atbildīgie) 1.NP (atbalsts) b. "Lāčusils", 2. NP(atbildīgie) 3.NP (atbalsts); 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD 19: NBS nometņu dalībnieku apzināšana; 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD 28: Sagatavošanās VAM 23 dienu eksperimentālā nometnei, (Mežaine) 5.NP (atbildīgie) 1.,2.,3.,4.NP, PID (atbalsts) 25 PAX NP, 1PAX PID
NP nometnes
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi |  |  |  | 3.līmeņa programmas klātienes seminārs 14: NBS spartakiāde (TBD PAX) (Kadaga)
| Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi |  |  |  | 10: Nometne Litenē 3.NP 2JSI 2JS; 3.līmeņa programmas klātienes seminārs 14: Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 1.NP Liepāja; 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD 22: Cēsu kauju atceres pasākums 3.NP; 2023/2024 Mācību gada rīkojuma un GPP 2024 iesniegšana JCD 27: Baltijas karavīru sporta spēles Lietuva, Viļņa
[13 empty] | Ernake Igaunija 4.NP 1JSI 4JS (meitenes) | [20 empty] | Mini Erna Igaunija 4.NP 1 JSI 4 JS
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana aprīlis |  |  |  | 5: Sagatavošanās (TtT) "Pamata militāro prasmju kursam" 6PAX NP +1PAX PID Nodrošinājums AND NN; 7: Pamata militāro prasmju kurss 50PAX Mālpils 6PAX NP +1PAX PID Nodrošinājums AND NN
Rekrutēšana 2022.gads | bar: 5 to 3.līmeņa programmas klātienes seminārs 16
Rekrutēšana Februāris | bar: 5 to 3.līmeņa programmas klātienes seminārs 16
Rekrutēšana Janvāris
Rekrutēšana Decembris
Instruktoru un darbinieku kursi
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi |  |  |  | 1: Atvaļinājumi
2.pusgada izvērtējums
2.pusgada izvērtējuma apkopojums
| Jūlijs | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa | [5 empty] | 1: 26; 3: 27; 10: 28; 17: 29; 24: 30; 2.pusgada izvērtējuma apkopojums 31: 31
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi | [5 empty] | 10: NBS nometņu līgumu nosūtīšana NBS; 24: Sagatavošanās VAM 2 nometnei; 26: VAM 2 m.g. nometne "Mežaine", 1. NP (atbildīgie), 4. NP
VAM 23 dienu eksp.nometne 216 PAX (Mežaine) 5.NP (atbildīgie) 1.,2.,3.,4.NP, PID (atbalsts) 25 PAX NP, 1PAX PID Nodrošinājums- AND NN
Summer camp "Zalgiris" Lietuva 3., 4. NP 2 JSI 20 JS
Jaunsargu rekrutēšanas nometnes (NBS+JS)
| Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas | [5 empty] | 25: “Summer camp Igaunija "Spekter"” 2.NP 2-4 JSI 10-20JS
Ukrainas bērnu nometne 1.NP 4 JSI 26 +4 PAX (UKR)+10JSI 1PID/JSP
[7 empty] | Mini Erna Igaunija 4.NP 1 JSI 4 JS | [29 empty] | Baltic Guards Polija, Elka 4.NP,5.NP
British Cadets summer cump UK 3.NP 10JS
Sporta pasākumi
Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi
Sadarbība ar citām organizācijām
Rekrutēšana
| Instruktoru un darbinieku kursi | [5 empty] | 24: Brīvprātīgo rezervistu apmācība - Sagatavošanās (TtT). 1.NP.3.NP.4.NP. (2.NP, 5.NP - rezerve)
Brīvprātīgo rezervistu apmācība (NBS KS) 1.NP.3.NP.4.NP. (2.NP. 5.NP - rezerve)
| PR pasākumi | [5 empty] | 18: Mācību procesa rīkojuma un JC GPP izskatīšana ar NP; 24: Mācību procesa rīkojuma un JC GPP apstiprināšana
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi | [5 empty] | 1: Atvaļinājumi
| Augusts |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa |  | 1: 31; 7: 32; 14: 33; 21: 34; 28: 35
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi |  | 1: VAM 2 m.g. nometne "Mežaine", 1. NP (atbildīgie), 4. NP
Jaunsargu rekrutēšanas nometnes (JC un NBS atbalsts) (4 nometnes uz katru NP) 200 rekrutējamie, JS bez ierobežojumiem.
Ukrainas bērnu nometne 1.NP 4 JSI 26 +4 PAX (UKR)+10JSI 1PID/JSP
Ukraiņu policistu bērnu nometne 5.NP (TBD)
| Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas |  | 1: Baltic Guards Polija, Elka 4.NP,5.NP
| Sporta pasākumi |  | 28: Sagatavošanās JC darbinieku sporta spēlēm PID/AND 5 PAX; 29: JC darbinieku sporta spēles 300 PAX PID JSN (Ikšķile "Turbas")
Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi
| Sadarbība ar citām organizācijām |  | 12: Jauniešu festivāls "KOPUMS" 4 NP 1O PAX
Rekrutēšana
| Instruktoru un darbinieku kursi |  | 1: Brīvprātīgo rezervistu apmācība (NBS KS) 1.NP.3.NP.4.NP. (2.NP. 5.NP - rezerve)
[13 empty] | Sagatavošanās NSV/SŠ 6 PAX NP 1PAX PID Nodrošinājums AND NN | Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss, Alūksne 16 PAX | [6 empty] | Stacionārās šaušanas kurss, Alūksne 26 PAX | [8 empty] | VAM seminārs 230 JSI PID VAM - 3 PAX (Ogres tehnikums)
[14 empty] | Sagatavošanās LKI 27 PAX NP 1PAX PID Nodrošinājums AND NN |  | Lauka kaujas iemaņu kurss Alūksne 162 PAX(JS/VAM) 108 PAX JsI
Kvalifikācijas seminārs (A,B,C) 37 PAX Ogre
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi |  | 1: Atvaļinājumi
Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs
| Septembris |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Nedēļa |  |  |  |  | 1: 35; Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs 4: 36; Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs 11: 37; Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs 18: 38; Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs 25: 39
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi |  |  |  |  | Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs 16: Dalbiņa kauss 4.NP, Bauska
| Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi |  |  |  |  | Instruktoru GPP un Fin plāna izstrāde, NP seminārs 25: Jaunsargu apbalvošana Rīgā
Mores kauju atceres diena 5.NP 3JSI 30JS
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana |  |  |  |  | 1: Rekrutēšanas kampņa
Instruktoru un darbinieku kursi
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi |  |  |  |  | 1: ATVAĻINĀJUMS
3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide)
| Oktobris | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa | [6 empty] | 1: 39; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 2: 40; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 9: 41; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 16: 42; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 23: 43; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 30: 44
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi | [6 empty] | 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 7: Vējiņu kauss (2.NP) NBS militārajā poligonā Meža Mackeviči Starptautisks 3B+POL
Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana | [6 empty] | 1: Rekrutēšanas kampaņa
| Instruktoru un darbinieku kursi | [6 empty] | 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 4: Sagatavošanās NSV kursam (Mālpils); 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 6: LSPA; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 7: NSV kurss 15+ PAX (Mālpils); 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 13: LSPA; 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 14: NSV kurss 15+ PAX (Mālpils); 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide) 16: VAM sagatavošanās seminārs 300 PAX (Attālināti)
PR pasākumi
Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi
Skolēnu rudens brīvdienas
[23 empty] | Rīkojums par JSI slodzēm | [6 empty] | 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide)
JsP seminārs Sigulda TBD
NP rudens nometnes
| Novembris |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Nedēļa |  |  | 1: 44; 6: 45; 13: 46; 20: 47; 27: 48
AKTIVITĀTE | Galvenie mācību pasākumi
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
Sporta pasākumi
| Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi |  |  | 11: 11.novembra pasākumi; 17: 18.11. Parādes ģ.mēģinājums; 18: 18.novembra parāde, Rīga 5.NP Karoga grupa
Sadarbība ar citām organizācijām
| Rekrutēšana |  |  | 1: Rekrutēšanas kampaņa
Instruktoru un darbinieku kursi
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi |  |  | 7: JC Vadības seminārs NAA; 8: JC Vadības seminārs NAA; 21: 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (E-vide)
JC personāla izvērtēšana
| Decembris |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Nedēļa |  |  |  |  | 1: 48; 4: 49; 11: 50; 18: 51; JC personāla izvērtēšana 25: 52
Galvenie mācību pasākumi
Dalība apmācības un sporta pasākumos ārpus Latvijas
| Sporta pasākumi |  |  |  |  | 1: 3.NP Ziemas sporta nometne
Parādes, piemiņas, atceres un svētku pasākumi
Sadarbība ar citām organizācijām
Rekrutēšana
| Instruktoru un darbinieku kursi |  |  |  |  | JC personāla izvērtēšana 28: VAM sagatavošanās seminārs Attālināti
PR pasākumi
| Mācību procesu atbalstošie/ ietekmējošie pasākumi |  |  |  |  | 4: 2024.gada uzdevumu pavēle; 14: JC gada noslēguma seminārs Vieta (TBD); 18: 3.līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme (Klātien-Rīga); JC personāla izvērtēšana 25: Skolēnu brīvdienas
[6 empty] | JC personāla izvērtēšana | [16 empty] | Ikgadējais atvaļinājums
|  | P | 0 | T | C | P | S | S | P | 0 | T | C | P | S | S | P | 0 | T | C | P | S | S | P | 0 | T | C | P | S | S | P | 0 | T | C | P | S | SV | P | O